|  | Отдел образования администрации Болховского района муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гнездиловская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Гнездиловская СОШ») |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 303161, Орловская область, Болховский район, с. Гнездилово, ул. Молодёжная, д.2 ИНН:5704004160/ОГРН 1025702658640 |  |  | Тел. 8-48640-25448 e-mail: oo_bol_gsosh@orel-region.ru сайт:http://gnezdilovo-sosh.obr57.ru |

| ПРИНЯТО |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
| на педагогическом совете МБОУ «Гнездиловская СОШ» |  | Приказом директора МБОУ «Гнездиловская СОШ» |
| (протокол №3 от 30. 12. 2025г.) |  | №11 – ОД от 15. 01. 2026 г. |

ПРОГРАММА

ПЕРЕХОДА МБОУ «ГНЕЗДИЛОВСКАЯ СОШ»

в  ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Разработчики:

Лисёнкова И.А., директор школы,

Симонова Е.Н., заместитель директора по УВР,

Багрий С.И., Гришаева С.В.,

Бесонова О,Ю. - руководители ШМО

с. Гнездилово.  2026

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа перехода МБОУ «Гнездиловская СОШ» в эффективный режим работы с 15.01.2026 по 30.12.2026 на 1 год |
| --- | --- |
| Ключевая идея Программы | Снижение уровня учебной неуспешности в МБОУ «Гнездиловская СОШ» |
| Цель Программы | Переход в эффективный режим функционирования за счет снижения доли обучающихся с рисками учебной неуспешности и повышения качества обучения. |
| Основные задачи Программы | - Развитие и совершенствование профессиональных компетенций педагогов с учетом тенденций развития современного образования и основных подходов к воспитанию и развитию детей с различными образовательными возможностями. - Усовершенствование условий для роста учебной мотивации обучающихся на занятиях - Усиление социально-психологической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). - Совершенствование системы управления качеством образования, обеспечивающей повышение предметно-методической компетенции педагогических работников. |
| Основные направления реализации | - Поддержка профессионального развития педагогических работников. - Индивидуальная поддержка учеников с рисками учебной неуспешности. - Повышение результативности работы с одаренными детьми. - Партнерство с родителями, взаимодействие и партнерство с другими организациями муниципального образования и региона |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | - Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных способностей обучающихся, личностного роста слабоуспевающих и неуспевающих детей. - Применение педагогами современных образовательных технологий, способствующих слабоуспевающим школьникам усвоить образовательную программу (базовый уровень). - Рост количества участников ГИА, сдавших экзамены в основной период ( на 100%) |
| Сроки и этапы реализации Программы | Первый этап (срок: январь 2026 года) – аналитико- диагностический. Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и утверждение Программы перехода школы в эффективный режим работы. Второй этап (сроки: февраль – сентябрь 2026года) – деятельностный. Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный режим работы, доработка и корректировка Программы. Третий этап (срок: октябрь 2026года) – этап промежуточного контроля. Цель: отслеживание планов реализации Программы, оценка информационно-методического обеспечения образовательной деятельности. Четвертый этап (срок: ноябрь 2026 года) - аналитико-корректирующий. Цель: проведение аналитической и диагностической работы, корректировка Программы перехода школы в эффективный режим работы с учетом результатов . Пятый этап (декабрь 2026 года)- заключительный (рефлексия). Цель: подведение итогов реализации Программы перехода в эффективный режим работы, разработка нового стратегического Плана развития школы. |
| Целевые показатели | - Повышение доли учащихся с повышенной учебной мотивацией, повышение качества знаний на 5%. - Увеличение доли обучающихся, успешно прошедших ВПР и ГИА (в основной период) до 100%. - Повышение предметно-методической компетенции педагогических работников составит 100%. - Доля педагогов, регулярно посещающих курсы, вебинары, семинары и обобщающие свой педагогический опыт на МО, РМО, мероприятиях различного уровня составит 100%. - Усиление работы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с рисками учебной неуспешности. Совместная работа с МБУ «ЦЕНТР ППМСП» г. Болхова для оказания квалифицированной помощи родителям и учителям, для решения возникающих проблем при обучении. |

Методы сбора и обработки информации

- Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов учащихся.

- Проведение мониторинга качества образования.

- Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса.

- Диагностика педагогических технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы в образовательном процессе.

- Анкетирование. Опрос.

- Анализ данных независимых оценочных процедур (ГИА, ВПР) и форм оценивания ВСОКО.

Срок реализации – 1 год (январь 2026 – декабрь 2026 г. )

Содержание программы

Пояснительная записка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гнездиловская средняя общеобразовательная школа» Болховского района Орловской области (далее - МБОУ «Гнездиловская СОШ») находится в селе Гнездилово.   Дети обучаются из 3-х сельских поселений – Гнездиловского, Герасимовского и Хуторского.  Организован подвоз 2 школьными автобусами.

В школе созданы условия для успешной реализации федеральных государственных образовательных стандартов НОО, ООО и СОО и организации воспитательной деятельности.

Количество обучающихся на 1 сентября 2026 составило 35 учащихся, из них:

- 10 обучаются по основной образовательной программе начального общего образования,

- 20- по основной образовательной программе основного  общего образования,

- 3 - по основной образовательной программе среднего общего образования.

Педагогический коллектив состоит из 15 человек. Из них имеют:

- Высшее образование – 13, средне-специальное -2;

- Высшую квалификационную категорию – 11, I- ю квалификационную категорию – 3 человека .

- Прошли курсовую переподготовку по актуальным вопросам в 2024-2025 учебном году 100% учителей школы.

Информационно-техническое оснащение:

- Общее количество компьютеров – 37 (по программе ЦОС, сентябрь 2024 года)

- Мультимедийные панели  - 3 (по программе ЦОС, сентябрь 2024 года)

- Точа Роста естественно-научного профиля  открыта  в сентябре 2022 год

- Оборудования  по предметам ОБЗР и Труд (Технология)

Результаты освоения обучающимися реализуемых образовательных программ по показателю «успеваемость» в I-м полугодии 2025-2026 учебного года:

Качество знаний  - 65%

Процент успеваемости – 96%

Охват дополнительным образованием в МБОУ «Гнездиловская СОШ» в 2025-2026 году составил 100 процентов. Разработаны 5 дополнительных общеразвивающих программ по четырём  направленностям:

- художественное («Мы поём»);

- естественно-научное («Практическая биология», «За страницами учебника географии»);

- общеинтеллектуальное («Юный информатик», «Робототехника»).

По итогам анализа результатов внешних оценочных процедур 2024, 2025 годов школа оказалась в списке школ с низкими образовательными результатами.

Индикатором являлась идентификация ФИОКО 2025: сравнительный анализ результатов ОГЭ (2024, 2025 г).                                                                                                                                                              Программа перехода в эффективный режим деятельности МБОУ «Гнездиловская СОШ» на 2026 год призвана исправить ситуацию: должна стать управленческим инструментом для эффективного изменения качества образования в школе.

Мероприятия по достижению цели

Риск 1. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности

| № | Мероприятия, направленные на преодоление рискового фактора | Сроки исполнения | Показатели реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Администрация |  |  |  |  |
| 1. | Выявление , совместный анализ профессиональных дефицитов (предметных, методических, психолого – педагогических) | До 24 января 2026 | Самодиагностика, определение профессиональных дефицитов | Директор, Зам. директора по УВР Симонова Е.Н. |
| 2. | Прохождение курсов повышения квалификации по программе «Управление качеством образования в школах с рисками учебной неуспешности» | 16 февраля-3 марта 2026 | Курсы пройдены | Директор, Зам. директора по УВР |
| 3. | Проектирование и реализация индивидуальных планов повышения квалификации учителей, имеющих стабильно низкие результаты обучения | Январь- апрель 2026 | Индивидуальные планы повышения квалификации педагогов. | Зам директора по УВР Симонова Е.Н. |
| 4. | Разработка прграммы перехода школы в эффективный режим работы | До 14 января 2026 | Программа разработана | Директор, Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 5. | Круглый стол: «Основные направления деятельности школы по выполнению мероприятий Антирисковой программы по снижению доли обучающихся с рисками учебной неуспешности» | 19 февраля 2026 | Материалы Круглого стола. Фотоотчёт. | Администрация ОУ |
| 6. | Заключение договора с МБУ «Цетр ППМСП» г. Болхова (о работе психолога) | До 15 февраля 2026 | Договор о сотрудничестве заключён | Директор |
| 7. | Организация контроля за организацией подготовки обучающихся 9 класса к ГИА-2026 по русскому языку, математике, учебным предметам по выбору | С 1 февраля по 20 мая 2026 | Расписание дополнительных занятий, аналитические справки о результатах посещения уроков, тренировочных мероприятиях. | Зам директора по УВР Симонова Е.Н. |
| 8. | Обеспечение административного контроля за преподаванием предметов с низким рейтингом по результатам мониторинга оценки качества образования. | февраль - ноябрь 2026 год | Аналитические справки по итогам контроля. | Зам директора по УВР Симонова Е.Н. |
| 9. | Проведение тематических педсоветов: «Эффективное использование ресурсов для повышения качества образования»; «Роль педагога в формировании высокого качества образования» | 30 марта 2026 До 20 сентября 2026 | Протоколы педсоветов | Директор, Зам директора по УВР Симонова Е.Н. |
| - Работа с обучающимися |  |  |  |  |
| 1. | Участие обучающихся 9 и 11 классов в диагностических, тренировочных мероприятиях | Согласно плану в течение учебных периодов 2025- 2026гг | Аналитические справки по итогам диагностики. | Зам. директора по УВР Симонова Е.Н. |
| 2. | Разработка индивидуальных программ сопровождения слабоуспевающих обучающихся, включая математику и русский язык | До 20 февраля 2026 | Индивидуальные программы сопровождения слабоуспевающих обучающихся утверждены и реализуются | Зам. директора по УВР Симонова Е.Н., учитель математики- Гришаева С.В., учитель русского языка- Багрий С.И.. |
| 3. | Разработка плана-графика консультаций по вопросам ГИА | До 1 марта 2026 | План-график консультаций утвержден | Зам. директора по УВР Симонова Е.Н., педагоги |
| 4. | Организация элективных, факультативных, внеурочных занятий по подготовке к ВПР и ГИА | С 2 сентября учебного периода 2025 – 2026гг | Расписание внеурочных занятий составлено | Зам. директора по УВР Симонова Е.Н. |
| 5. | Организация работы с длительно болеющими детьми | В соответствии с графиком консультаций | Индивидуальные консультации организованы | Учителя-предметники |
| 6. | Активизация познавательной деятельности учащихся: - участие детей в конкурсах; - подготовка и участие детей в школьном, муниципальном и региональном этапах ВсОШ; | в течение года сентябрь-декабрь 2026 | Аналитические справки о результатах участия | Зам. директора по УВР Симонова Е.Н. |
| 7. | Организация курсов внеурочной деятельности центра естественно-научной направленности «Точка роста» | январь-декабрь 2026 | Расписание занятий внеурочной деятельности. Мониторинг вовлечённости в занятия курсов обучающихся «группы риска» | Зам. директора по УВР Симонова Е.Н, руководитель центра «Точка роста»- Гришина Л.В. |
| - Работа с родителями |  |  |  |  |
| 1. | Родительские собрания: - «Как помочь ребёнку подготовиться к ГИА?» (9,11 класс), - «Как помочь ребёнку подготовиться к ВПР» (4-8 класс), - «Мотивация или как помочь ребёнку полюбить учёбу?»(1-11 класс) | 19 марта 2026 2 апреля 2026 Сентябрь 2026 | Протоколы родительских собраний | Администрация, классные руководители |
| 2. | Проведение консультаций с родителями учащихся «группы риска» | февраль, апрель, октябрь, декабрь 2026 | Памятки, рекомендации родителям | Администрация, классные руководители |
| 3. | Проведение консультаций для родителей по подготовке к ВПР, ГИА | 30 января 2026 19 марта 2026 | Информирование родителей о процедуре ЕГЭ и подготовке к ВПР | Администрация, классные руководители |
| 4. | Участие родителей в совместных мероприятиях школы, класса. | В течение года | Увеличение количества родителей, принимающих активное участие в жизни школы. | Советник по воспитанию, классные руководители |
| 5. | Размещение на сайте школы памяток и рекомендаций для родителей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и воспитании. «Как воспитывать несовершеннолетних детей». «Влияние семьи на развитие ребенка» и др. | До 20 апреля 2026 | Памятки и рекомендации разработаны и размещены на сайте школы | Педагог-психолог |
| 6. | Привлечение родителей в качестве лекторов на классные часы и внеурочные мероприятия | По графику с февраля 2026 по май 2026 г | Вовлечение семей в единое образовательное пространство. | Администрация, классные руководители |

Риск 2. «Несформированность внутришкольной системы профессионального развития педагогов»

| № | Мероприятия, направленные на преодоление рискового фактора | Сроки исполнения | Показатели реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выявление / совместный анализ профессиональных дефицитов педагогических работников (на основе самоэкспертизы) | До 20 февраля 2026 | Индивидуальная работа, обсуждение результатов на МО и внесение работы в план самообразования | Учителя-предметники |
| 2. | Самоанализ по диагностическим методикам: - цифровые компетенции педагога; - работа с трудным поведением; - гибкие навыки успешного современного учителя; - формирование функциональной грамотности учеников. | До 1 марта 2026 | Отчёт по самоанализу | Учителя-предметники |
| 3. | Заседание школьных МО по вопросам повышения учебной мотивации. | 25 марта 2026 | Протоколы ШМО | Руководители ШМО |
| 4. | Организация участия педагогов в муниципальных, региональных, федеральных конкурсах педагогического мастерства | февраль 2026г. – май 2026г. | Повышение продуктивности педагогов. Рост профессионализма педагога | Учителя предметники, администрация. |
| 5. | Повышение профессионализма педагогов через прохождение курсов повышения квалификации. | В соответствии с графиком: февраль-ноябрь 2026 | Курсы пройдены | Учителя предметники, администрация. |
| 6. | Взаимопосещение уроков педагогами с последующим самоанализом. | февраль- ноябрь 2026г. | Повышение профессиональной компетентности педагогов | Учителя предметники, администрация. |
| 7. | Организация мастер - классов, практикумов для освоения педагогических технологий, повышающих учебную мотивацию школьников. | февраль- апрель 2026г. | Повышение профессиональной грамотности учителей в работе с учащимися, имеющими низкую мотивацию | Учителя предметники, администрация. |
| 8. | Проведение предметных недель по математике, русскому языку и др. | Февраль- апрель | Отчёты о проведении предметных недель | Руководители ШМО |
| 9. | Совершенствование системы наставничества | февраль- октябрь 2026г | Повышение уровня компетенций участников образовательного процесса | Администрация ОУ |